## Pendencias
Pendencias | Status | Data de Conclusão | Observações
Melhoria na rotina de Est. Entrada | ok | 2026-09-18
Melhoria na rotina de Est. Envolvedor | ok | 2026-09-18
Melhoria na rotina de Pesagem | ok
Teste Troca de Sinais Máquina Valgroup | ok | 2026-09-23
Lógica Posicionador | ok | 2026-09-23
Inserir botão Máquina Acoplada na IHM | OK | 28/set
Validação de Tela de Contagem e Dados | ok | 30/set
Separação de Botões de Comando Porta e Botoeira Central | ip
Teste de ciclo real para função de Inspeção | ok | 2026-09-24
Inserir numero de Inspeções na IHM | OK | 28/set
Inserir comando para fazer inspeção no próximo ciclo | OK | 28/set
Fazer intertravamento para que o ciclo só comece após término de todos os Homes | OK | 28/set
Testar Etiquetadora | ni
Colocar na IHM o campo para editar Posição de Corte do Giro do Envolvedor | ok | 28/set
Rever todos os Alarmes de todas as rotinas | ip

## Comissionamento
|  | Concluido (ok) |  |  | Em progressos (ip) |  |  | Não Iniciada (ni) |  |  | Com pendência (cp)
| quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira
| 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02
Energização | bar: 2026-09-16
Descarregar programa novo CLP | bar: 2026-09-16
Ajustar Tags da IHM | bar: 2026-09-16
Testar Segurança | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
Botoes de Emergencia | bar: 2026-09-16
Portas | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
Resets | bar: 2026-09-16
Lógica | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
Botões de Comandos | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
Botôes | bar: 2026-09-16
Lampadas Botões | bar: 2026-09-17
Torre Luminosa | bar: 2026-09-17
Empilhador | bar: 2026-09-17 to 2026-09-18; 2026-09-21
Atuadores | bar: 2026-09-17 to 2026-09-18; 2026-09-21
Sensores | bar: 2026-09-17 to 2026-09-18; 2026-09-21
Motores | bar: 2026-09-17 to 2026-09-18; 2026-09-21
Envolvedor | bar: 2026-09-17 to 2026-09-18; 2026-09-21
Atuadores | bar: 2026-09-17 to 2026-09-18; 2026-09-21
Sensores | bar: 2026-09-17 to 2026-09-18; 2026-09-21
Motores | 2026-09-17: IP; 2026-09-18: IP; 2026-09-21: ip; 2026-09-22: ok
Saida | bar: 2026-09-21 to 2026-09-22
Atuadores | bar: 2026-09-21 to 2026-09-22
Sensores | bar: 2026-09-21 to 2026-09-22
Motores | bar: 2026-09-21 to 2026-09-22